## Mapa Progresso Físico
PROJETO HORTA DA VOVÓ
ID | ATIVIDADES | PRAZO |  | VALOR CONTRATO | PESO |  |  | Avanço Físico | Agosto/12 | Setembro/12 |  |  |  | Outubro/12 |  |  |  | Novembro/12 |  |  |  |  | Dezembro/12
|  | I | F | [5 empty] | 27 a 2 | 3 a 9 | 10 a 16 | 17 a 23 | 24 a 30 | 1 a 7 | 8 a 14 | 15 a 21 | 22 a 28 | 29 a 4 | 5 a 11 | 12 a 18 | 19 a 25 | 26 a 2 | 3 a 9 | 10 a 16 | 17 a 23 | 24 a 30
| PROJETO HORTA DA VOVÓ | 2011-08-29 | 2012-12-07 |  | N1 | N2 | N3
1.0 | PLANEJAMENTO | 2012-08-30 | 2012-10-26 |  |  | 15% |  | Prev | 14% | 16% | 23% | 32% | 41% | 50% | 50% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | 14% | 18% | 23% | 28% | 36% | 45% | 60% | 70% | 90% | 96% | 96% | 96% | 96% | 98% | 100% | 0% | 0% | 0%
1.1 | VISITA DE RECONHECIMENTO | 2010-08-30 | 2012-08-30 |  |  |  | 10% | Prev | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2 | PESQUISA DE VIABILIDADE | 2012-09-12 | 2012-10-03 |  |  |  | 20% | Prev |  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real |  |  | 25% | 30% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.3 | DEFINIÇÃO DE ESCOPO | 2012-08-31 | 2012-10-06 |  |  |  | 20% | Prev | 20% | 30% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | 20% | 40% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4 | APROVAÇÃO JUNTO AO CLIENTE | 2012-10-16 | 2012-10-17 |  |  |  | 10% | Prev | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | Outubro/12 15 a 21: 100%; Outubro/12 22 a 28: 100%; Novembro/12 29 a 4: 100%; Novembro/12 5 a 11: 100%; Novembro/12 12 a 18: 100%; Novembro/12 19 a 25: 100%; Novembro/12 26 a 2: 100%; Dezembro/12 3 a 9: 100%
1.5 | ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA INICIAL | 2012-10-18 | 2012-10-20 |  |  |  | 10% | Prev | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | Outubro/12 8 a 14: 100%; Outubro/12 15 a 21: 100%; Outubro/12 22 a 28: 100%; Novembro/12 29 a 4: 100%; Novembro/12 5 a 11: 100%; Novembro/12 12 a 18: 100%; Novembro/12 19 a 25: 100%; Novembro/12 26 a 2: 100%; Dezembro/12 3 a 9: 100%
1.6 | MATRIZ DE RESPONSABILIDADE | 2012-10-18 | 2012-10-20 |  |  |  | 10% | Prev | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | Outubro/12 15 a 21: 0%; Outubro/12 22 a 28: 100%; Novembro/12 29 a 4: 100%; Novembro/12 5 a 11: 100%; Novembro/12 12 a 18: 100%; Novembro/12 19 a 25: 100%; Novembro/12 26 a 2: 100%; Dezembro/12 3 a 9: 100%
1.7 | ORÇAMENTO INICIAL | 2012-10-19 | 2012-10-26 |  |  |  | 20% | Prev | [7 empty] | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | Outubro/12 15 a 21: 0%; Outubro/12 22 a 28: 50%; Novembro/12 29 a 4: 80%; Novembro/12 5 a 11: 80%; Novembro/12 12 a 18: 80%; Novembro/12 19 a 25: 80%; Novembro/12 26 a 2: 90%; Dezembro/12 3 a 9: 100%
2.0 | CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 2012-09-21 | 2012-12-04 |  |  | 15% |  | Prev | 0% | 0% | 0% | 8% | 14% | 30% | 36% | 42% | 50% | 68% | 78% | 92% | 94% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | 0% | 0% | 0% | 2% | 10% | 16% | 30% | 36% | 50% | 56% | 62% | 80% | 82% | 96% | 100% | 0% | 0% | 0%
2.1 | ESTRATÉGIA | 2012-09-21 | 2012-10-05 |  |  |  | 20% | Prev |  |  |  | 30% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real |  |  |  | 10% | 40% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2.2 | PESQUISA DE POTENCIAIS FORNECEDORES / PATROCINADORES | 2012-09-23 | 2012-11-01 |  |  |  | 20% | Prev |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real |  |  |  | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100%
2.3 | EXECUÇÃO DE CAPTAÇÃO | 2012-10-06 | 2012-11-14 |  |  |  | 40% | Prev | [5 empty] | 10% | 15% | 20% | 30% | 50% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | Outubro/12 8 a 14: 10%; Outubro/12 15 a 21: 20%; Outubro/12 22 a 28: 40%; Novembro/12 29 a 4: 40%; Novembro/12 5 a 11: 50%; Novembro/12 12 a 18: 80%; Novembro/12 19 a 25: 80%; Novembro/12 26 a 2: 100%; Dezembro/12 3 a 9: 100%
2.4 | CONTROLE FINANCEIRO | 2012-10-06 | 2012-12-04 |  |  |  | 20% | Prev | [6 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | [6 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100%
3.0 | COMUNICAÇÃO | 2012-08-29 | 2012-12-06 |  |  | 10% |  | Prev | 4.995% | 9.99% | 14.99% | 19.98% | 24.98% | 32.47% | 39.97% | 47.46% | 54.95% | 62.45% | 69.95% | 77.44% | 84.94% | 92.43% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | 3.33% | 7.415% | 11.25% | 11.25% | 13.75% | 20% | 23.75% | 32.5% | 36.25% | 55% | 62.5% | 67.5% | 70% | 78.75% | 90% | 0% | 0% | 0%
3.1 | BLOG | 2012-08-29 | 2012-12-06 |  |  |  | 25% | Prev | 6.66% | 13.32% | 19.98% | 26.64% | 33.3% | 39.96% | 46.62% | 53.28% | 59.94% | 66.6% | 73.26% | 79.92% | 86.58% | 93.24% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | 6.66% | 10% | 15% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 60% | 70% | 70% | 70% | 80% | 90%
3.2 | ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO | 2012-10-05 | 2012-12-06 |  |  |  | 25% | Prev | [5 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | [5 empty] | 10% | 15% | 30% | 35% | 50% | 60% | 60% | 60% | 70% | 90%
3.3 | COMUNICAÇÃO COM STAKEHOLDERS | 2012-08-29 | 2012-12-06 |  |  |  | 25% | Prev | 6.66% | 13.32% | 19.98% | 26.64% | 33.3% | 39.96% | 46.62% | 53.28% | 59.94% | 66.6% | 73.26% | 79.92% | 86.58% | 93.24% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | 6.66% | 13% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 30% | 30% | 60% | 70% | 80% | 80% | 85% | 90%
3.4 | ANDAMENTO DO PROJETO | 2012-08-29 | 2012-12-06 |  |  |  | 25% | Prev | 6.66% | 13.32% | 19.98% | 26.64% | 33.3% | 39.96% | 46.62% | 53.28% | 59.94% | 66.6% | 73.26% | 79.92% | 86.58% | 93.24% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real |  | 6.66% | 15% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90%
4.0 | SUPRIMENTOS | 2012-10-27 | 2012-11-29 |  |  | 15% |  | Prev | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.9% | 24% | 50% | 60% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 15% | 34% | 48% | 78% | 87% | 95% | 0% | 0% | 0%
4.1 | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS | 2012-10-27 | 2012-11-05 |  |  |  | 30% | Prev | [8 empty] | 33% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | [5 empty] | 40%: 30%; 50%: 50%; 60%: 80%; 70%: 80%; 80%: 80%; 90%: 90%; 100%: 100%
4.2 | AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS | 2012-11-06 | 2012-11-17 |  |  |  | 20% | Prev | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | [5 empty] | 60%: 50%; 70%: 70%; 80%: 70%; 90%: 100%; 100%: 100%
4.3 | LOGÍSTICA / AQUISIÇÃO | 2012-11-18 | 2012-11-29 |  |  |  | 50% | Prev | [5 empty] | 70%: 20%; 80%: 70%; 90%: 100%; 100%: 100%; 100%: 100%; 100%: 100%; 100%: 100%
[8 empty] | Real | [5 empty] | 70%: 20%; 80%: 80%; 90%: 80%; 100%: 90%
5.0 | IMPLANTAÇÃO | 2012-10-04 | 2012-12-04 |  |  | 40% |  | Prev | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 59.5% | 77.5% | 0% | 0% | 0%
5.1 | CROQUI DO LAY-OUT | 2012-10-04 | 2012-10-05 |  |  |  | 10% | Prev | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | [5 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5.2 | FABRICAÇÃO DOS TABULEIROS E BANCOS | 2012-11-12 | 2012-11-21 |  |  |  | 60% | Prev | [5 empty] | 70%: 50%; 80%: 100%; 90%: 100%; 100%: 100%; 100%: 100%; 100%: 100%; 100%: 100%
[8 empty] | Real | [5 empty] | 70%: 50%; 80%: 50%; 90%: 70%; 100%: 100%
5.3 | MONTAGEM DA HORTA | 2012-12-02 | 2012-12-04 |  |  |  | 30% | Prev | [5 empty] | 90%: 50%; 100%: 100%; 100%: 100%; 100%: 100%; 100%: 100%
[8 empty] | Real | [5 empty] | 90%: 25%; 100%: 25%
6.0 | ENCERRAMENTO | 2012-12-07 | 2012-12-07 |  |  | 5% |  | Prev | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
[8 empty] | Real | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 10% to 100%
6.1 | INAUGURAÇÃO DA HORTA | 2012-12-07 | 2012-12-07 |  |  |  | 50% | Prev | [5 empty] | 100%: 100%; 100%: 100%; 100%: 100%; 100%: 100%
Real
6.2 | TERMO DE ENCERRAMENTO | 2012-12-07 | 2012-12-07 |  |  |  | 50% | Prev | [5 empty] | 100%: 100%; 100%: 100%; 100%: 100%; 100%: 100%
Real

## Curva Avanço Físico
TOTAL GERAL | Agosto/12 |  | Setembro/12 |  |  |  | Outubro/12 |  |  |  | Novembro/12 |  |  |  |  | Dezembro/12
| 20 a 26 | 27 a 2 | 3 a 9 | 10 a 16 | 17 a 23 | 24 a 30 | 1 a 7 | 8 a 14 | 15 a 21 | 22 a 28 | 29 a 4 | 5 a 11 | 12 a 18 | 19 a 25 | 26 a 2 | 3 a 9 | 10 a 16 | 17 a 23 | 24 a 30
Previsto Semanal |  | 2.599% | 0.7995% | 1.55% | 3.05% | 2.749% | 8.499% | 1.649% | 7.05% | 5.534% | 5.564% | 6.149% | 16.35% | 16.8% | 9.299% | 12.36% | 0% | 0% | 0%
Previsto Acum. | 0% | 2.599% | 3.399% | 4.949% | 7.998% | 10.75% | 19.25% | 20.9% | 27.95% | 33.48% | 39.05% | 45.19% | 61.54% | 78.34% | 87.64% | 100% | 100% | 100% | 100%
Real Semanal |  | 2.433% | 1.008% | 1.133% | 1.05% | 2.65% | 2.875% | 8.725% | 3.275% | 6.825% | 4.575% | 4.5% | 17.3% | 5.05% | 12.43% | 10.42%
Real Acum. | 0% | 2.433% | 3.442% | 4.575% | 5.625% | 8.275% | 11.15% | 19.88% | 23.15% | 29.98% | 34.55% | 39.05% | 56.35% | 61.4% | 73.83% | 84.25%
Variação % Acum. BL. |  | -0.1665% | 0.0425% | -0.3735% | -2.373% | -2.473% | -8.097% | -1.022% | -4.796% | -3.506% | -4.495% | -6.144% | -5.194% | -16.94% | -13.82% | -15.75%

## Plan1
Contour Global - Parque Eólico Asa Branca | 2011-06-30 08:00 | 2013-08-30 08:00 | 566 dias | 27%
Abertura do Projeto | 2011-06-30 08:00 | 2011-08-03 17:00 | 25 dias | 99%
Abertura do Projeto | 2011-06-30 08:00 | 2011-06-30 08:00 | 0 dias | 0%
Assinatura do Contrato | 2011-06-30 08:00 | 2011-06-30 17:00 | 1 dia | 100%
Reunião de Passagem (interno) | 2011-07-06 08:00 | 2011-07-06 17:00 | 1 dia | 100%
Reunião de Kick Off Meeting | 2011-08-03 08:00 | 2011-08-03 17:00 | 1 dia | 100%
Rede de Média Tensão / Subestação Coletora Asa Branca | 2011-08-03 17:00 | 2013-08-30 08:00 | 541 dias | 34%
Projeto | 2011-08-03 17:00 | 2012-06-11 17:00 | 223 dias | 66%
Fornecimento de Equipamentos SE's Unitárias e Rede de Média Tensão | 2011-08-29 08:00 | 2012-11-02 17:00 | 310 dias | 39%
Fornecimento de Equipamentos SE COLETORA ASA BRANCA | 2011-08-29 08:00 | 2012-09-05 17:00 | 268 dias | 42%
Civil e Montagem | 2011-08-03 17:00 | 2013-05-24 17:00 | 472 dias | 6%
Mobilização | 2011-08-03 17:00 | 2011-11-30 17:00 | 85 dias | 100%
Canteiro de Obras | 2011-08-03 17:00 | 2011-11-30 17:00 | 85 dias | 100%
Construção e Montagem Eletromecânica Rede de Média Tensão / SE's Unitárias | 2012-03-30 08:00 | 2013-05-24 17:00 | 301 dias | 0%
Construção Civil SE Coletora Asa Branca | 2012-03-06 17:00 | 2012-10-24 17:00 | 166 dias | 4%
Montagem Eletromecânica | 2012-03-20 17:00 | 2012-11-05 17:00 | 164 dias | 6%
Comissionamento e energização | 2012-11-06 08:00 | 2013-08-30 08:00 | 213 dias | 0%
Linha de Transmissão | 2012-05-30 08:00 | 2013-05-30 17:00 | 262 dias | 0%
Bay de Conexão João Câmara II | 2012-07-30 08:00 | 2013-05-31 17:00 | 220 dias | 0%
Liberação CHESF ET's e Projetos | 2012-07-30 08:00 | 2012-07-30 08:00 | 0 dias | 0%
Projeto | 2012-07-30 08:00 | 2013-01-11 17:00 | 120 dias | 0%
Fornecimento de Equipamentos Bay de Conexão JCM II | 2012-09-10 08:00 | 2013-03-22 17:00 | 140 dias | 0%
Transformador óleo Serviços Auxiliares | 2012-09-10 08:00 | 2013-03-04 17:00 | 126 dias | 0%
Elaboração da ETT | 2012-09-10 08:00 | 2012-09-10 17:00 | 1 dia | 0%
Elaboração e emissão do projeto - Trafo | 2012-09-11 08:00 | 2012-10-29 17:00 | 35 dias | 0%
Aprovação do projeto - Trafo | 2012-10-30 08:00 | 2012-11-26 17:00 | 20 dias | 0%
Fabricação | 2012-11-27 08:00 | 2013-01-28 17:00 | 45 dias | 0%
Inspeção e Ensaios em fábrica | 2013-01-29 08:00 | 2013-02-04 17:00 | 5 dias | 0%
Faturamento, embalagem e expedição | 2013-02-05 08:00 | 2013-02-18 17:00 | 10 dias | 0%
Entrega TRSA | 2013-02-19 08:00 | 2013-03-04 17:00 | 10 dias | 0%
Pára-raio 120kV | 2012-09-10 08:00 | 2013-03-04 17:00 | 126 dias | 0%
Emissão do Pdc / Contratação do Fabricante | 2012-09-10 08:00 | 2012-09-10 17:00 | 1 dia | 0%
Elaboração e emissão do projeto - PR's | 2012-09-11 08:00 | 2012-10-08 17:00 | 20 dias | 0%
Aprovação do projeto - PR's | 2012-10-09 08:00 | 2012-11-05 17:00 | 20 dias | 0%
Fabricação | 2012-11-06 08:00 | 2013-01-28 17:00 | 60 dias | 0%
Inspeção e Ensaios em fábrica | 2013-01-29 08:00 | 2013-02-04 17:00 | 5 dias | 0%
Faturamento, embalagem e expedição | 2013-02-05 08:00 | 2013-02-18 17:00 | 10 dias | 0%
Entrega - PR's | 2013-02-19 08:00 | 2013-03-04 17:00 | 10 dias | 0%
TC / TP 138kV | 2012-09-10 08:00 | 2013-03-11 17:00 | 131 dias | 0%
Emissão do Pdc / Contratação do Fabricante | 2012-09-10 08:00 | 2012-09-10 17:00 | 1 dia | 0%
Elaboração e emissão do projeto - TC / TP 138kV | 2012-09-11 08:00 | 2012-10-08 17:00 | 20 dias | 0%
Aprovação do projeto - TC / TP 138kV | 2012-10-09 08:00 | 2012-11-05 17:00 | 20 dias | 0%
Fabricação | 2012-11-06 08:00 | 2013-02-04 17:00 | 65 dias | 0%
Inspeção e Ensaios em fábrica | 2013-02-05 08:00 | 2013-02-11 17:00 | 5 dias | 0%
Faturamento, embalagem e expedição | 2013-02-12 08:00 | 2013-02-25 17:00 | 10 dias | 0%
Entrega - TC / TP 138kV | 2013-02-26 08:00 | 2013-03-11 17:00 | 10 dias | 0%
Secion. Trip. 138kV 1600A | 2012-09-10 08:00 | 2013-03-11 17:00 | 131 dias | 0%
Emissão do Pdc / Contratação do Fabricante | 2012-09-10 08:00 | 2012-09-10 17:00 | 1 dia | 0%
Elaboração e emissão do projeto - SECC. | 2012-09-11 08:00 | 2012-10-08 17:00 | 20 dias | 0%
Aprovação do projeto - SECC. | 2012-10-09 08:00 | 2012-11-05 17:00 | 20 dias | 0%
Fabricação | 2012-11-06 08:00 | 2013-02-04 17:00 | 65 dias | 0%
Inspeção e Ensaios em fábrica | 2013-02-05 08:00 | 2013-02-11 17:00 | 5 dias | 0%
Faturamento, embalagem e expedição | 2013-02-12 08:00 | 2013-02-25 17:00 | 10 dias | 0%
Entrega - SECC. | 2013-02-26 08:00 | 2013-03-11 17:00 | 10 dias | 0%
Chave Fusível | 2012-10-08 08:00 | 2013-03-04 17:00 | 106 dias | 0%
Emissão do Pdc / Contratação do Fabricante | 2012-10-08 08:00 | 2012-10-08 17:00 | 1 dia | 0%
Elaboração e emissão do projeto - CH FUS | 2012-10-09 08:00 | 2012-11-05 17:00 | 20 dias | 0%
Aprovação do projeto - CH FUS | 2012-11-06 08:00 | 2012-12-03 17:00 | 20 dias | 0%
Fabricação | 2012-12-04 08:00 | 2013-01-28 17:00 | 40 dias | 0%
Inspeção e Ensaios em fábrica | 2013-01-29 08:00 | 2013-02-04 17:00 | 5 dias | 0%
Faturamento, embalagem e expedição | 2013-02-05 08:00 | 2013-02-18 17:00 | 10 dias | 0%
Entrega - CH FUS | 2013-02-19 08:00 | 2013-03-04 17:00 | 10 dias | 0%
Disjuntor 138 Kv 1600A | 2012-09-10 08:00 | 2013-03-11 17:00 | 131 dias | 0%
Emissão do Pdc / Contratação do Fabricante | 2012-09-10 08:00 | 2012-09-10 17:00 | 1 dia | 0%
Elaboração e emissão do projeto - Disj. | 2012-09-11 08:00 | 2012-10-08 17:00 | 20 dias | 0%
Aprovação do projeto - Disj. | 2012-10-09 08:00 | 2012-11-05 17:00 | 20 dias | 0%
Fabricação | 2012-11-06 08:00 | 2013-02-04 17:00 | 65 dias | 0%
Inspeção e Ensaios em fábrica | 2013-02-05 08:00 | 2013-02-11 17:00 | 5 dias | 0%
Faturamento, embalagem e expedição | 2013-02-12 08:00 | 2013-02-25 17:00 | 10 dias | 0%
Entrega - DJ AT | 2013-02-26 08:00 | 2013-03-11 17:00 | 10 dias | 0%
Retificador + Bbaterias | 2012-09-10 08:00 | 2013-03-04 17:00 | 126 dias | 0%
Emissão do Pdc / Contratação do Fabricante | 2012-09-10 08:00 | 2012-09-10 17:00 | 1 dia | 0%
Elaboração e emissão do projeto - RBB | 2012-09-11 08:00 | 2012-10-08 17:00 | 20 dias | 0%
Aprovação do projeto - RBB | 2012-10-09 08:00 | 2012-11-05 17:00 | 20 dias | 0%
Fabricação | 2012-11-06 08:00 | 2013-01-28 17:00 | 60 dias | 0%
Inspeção e Ensaios em fábrica | 2013-01-29 08:00 | 2013-02-04 17:00 | 5 dias | 0%
Faturamento, embalagem e expedição | 2013-02-05 08:00 | 2013-02-18 17:00 | 10 dias | 0%
Entrega - RBB | 2013-02-19 08:00 | 2013-03-04 17:00 | 10 dias | 0%
Gerador a Diesel | 2012-10-08 08:00 | 2013-03-04 17:00 | 106 dias | 0%
Emissão do Pdc / Contratação do Fabricante | 2012-10-08 08:00 | 2012-10-08 17:00 | 1 dia | 0%
Elaboração e emissão do projeto - GERADOR | 2012-10-09 08:00 | 2012-11-05 17:00 | 20 dias | 0%
Aprovação do projeto - GERADOR | 2012-11-06 08:00 | 2012-12-03 17:00 | 20 dias | 0%
Fabricação | 2012-12-04 08:00 | 2013-01-28 17:00 | 40 dias | 0%
Inspeção e Ensaios em fábrica | 2013-01-29 08:00 | 2013-02-04 17:00 | 5 dias | 0%
Faturamento, embalagem e expedição | 2013-02-05 08:00 | 2013-02-18 17:00 | 10 dias | 0%
Entrega - GERADOR | 2013-02-19 08:00 | 2013-03-04 17:00 | 10 dias | 0%
Painéis SPCS, CA/CC e Telecom | 2012-10-01 08:00 | 2013-03-22 17:00 | 125 dias | 0%
Emissão do Pdc / Contratação do Fabricante | 2012-10-08 08:00 | 2012-10-08 17:00 | 1 dia | 0%
Emissão do Projeto Elétrico | 2012-10-01 08:00 | 2012-11-30 17:00 | 45 dias | 0%
Aprovação do Projeto Elétrico | 2012-12-03 08:00 | 2013-01-11 17:00 | 30 dias | 0%
Fabricação e Montagem | 2012-12-03 08:00 | 2013-02-08 17:00 | 50 dias | 0%
Inspeção e Ensaios de Plataforma em fábrica | 2013-02-11 08:00 | 2013-03-01 17:00 | 15 dias | 0%
Faturamento, embalagem e expedição | 2013-03-04 08:00 | 2013-03-08 17:00 | 5 dias | 0%
Entrega - SPCS, IHM e CA/CC | 2013-03-11 08:00 | 2013-03-22 17:00 | 10 dias | 0%
Painel Medição de Faturamento | 2012-10-08 08:00 | 2013-03-11 17:00 | 111 dias | 0%
Emissão do Pdc / Contratação do Fabricante | 2012-10-08 08:00 | 2012-10-08 17:00 | 1 dia | 0%
Elaboração e emissão do projeto - PMF, CA/CC | 2012-10-09 08:00 | 2012-11-19 17:00 | 30 dias | 0%
Aprovação do projeto - PMF, CA/CC | 2012-11-20 08:00 | 2012-12-17 17:00 | 20 dias | 0%
Fabricação | 2012-12-18 08:00 | 2013-02-11 17:00 | 40 dias | 0%
Inspeção e Ensaios em fábrica | 2013-02-12 08:00 | 2013-02-18 17:00 | 5 dias | 0%
Faturamento, embalagem e expedição | 2013-02-19 08:00 | 2013-02-25 17:00 | 5 dias | 0%
Entrega - PMF | 2013-02-26 08:00 | 2013-03-11 17:00 | 10 dias | 0%
Civil e Montagem | 2013-01-07 08:00 | 2013-04-30 17:00 | 82 dias | 0%
Mobilização | 2013-01-07 08:00 | 2013-01-14 17:00 | 6 dias | 0%
Canteiro de Obras | 2013-01-07 08:00 | 2013-01-14 17:00 | 6 dias | 0%
Construção Civil SE Coletora Asa Branca | 2013-01-15 08:00 | 2013-04-15 17:00 | 65 dias | 0%
Locação e Fundações | 2013-01-15 08:00 | 2013-02-18 17:00 | 25 dias | 0%
Locação das Bases | 2013-01-15 08:00 | 2013-01-21 17:00 | 5 dias | 0%
Execução das Bases dos Pórticos | 2013-01-22 08:00 | 2013-02-18 17:00 | 20 dias | 0%
Execução das Bases dos equipamentos de Pátio | 2013-01-22 08:00 | 2013-02-18 17:00 | 20 dias | 0%
Canaletas e Drenagem | 2013-02-19 08:00 | 2013-04-01 17:00 | 30 dias | 0%
Drenagem | 2013-02-19 08:00 | 2013-03-11 17:00 | 15 dias | 0%
Canaletas para cabos de comando e dos cabos isolados de média tensão | 2013-03-13 08:00 | 2013-04-01 17:00 | 14 dias | 0%
Casa de comando | 2013-01-22 08:00 | 2013-04-15 17:00 | 60 dias | 0%
Fundações | 2013-01-22 08:00 | 2013-02-18 17:00 | 20 dias | 0%
Pilares, vigas, alvenaria, laje e cobertura | 2013-02-19 08:00 | 2013-03-18 17:00 | 20 dias | 0%
Acabamento, pintura e instalações elétricas | 2013-03-19 08:00 | 2013-04-15 17:00 | 20 dias | 0%
Acabamentos Finais | 2013-03-19 08:00 | 2013-04-01 17:00 | 10 dias | 0%
Britagem | 2013-03-19 08:00 | 2013-04-01 17:00 | 10 dias | 0%
Montagem Eletromecânica | 2013-01-29 08:00 | 2013-04-30 17:00 | 66 dias | 0%
Malha de aterramento | 2013-01-29 08:00 | 2013-04-02 17:00 | 46 dias | 0%
Medição de Resistividade do Solo | 2013-01-29 08:00 | 2013-01-29 17:00 | 1 dia | 0%
Projeto da Malha de Terra | 2013-01-30 08:00 | 2013-03-12 17:00 | 30 dias | 0%
Execução da Malha de Aterramento | 2013-03-13 08:00 | 2013-04-02 17:00 | 15 dias | 0%
Montagem equipamentos e sistemas | 2013-02-19 08:00 | 2013-04-29 17:00 | 50 dias | 0%
Montagem dos Pórticos | 2013-02-19 08:00 | 2013-03-04 17:00 | 10 dias | 0%
Montagem das Estruturas dos Equipamentos | 2013-02-19 08:00 | 2013-03-11 17:00 | 15 dias | 0%
Montagem rede aérea | 2013-03-12 08:00 | 2013-04-29 17:00 | 35 dias | 0%
Montagem dos PR's 120 kV | 2013-03-12 08:00 | 2013-03-20 17:00 | 7 dias | 0%
Montagem dos TC / TP 138kV | 2013-03-12 08:00 | 2013-03-20 17:00 | 7 dias | 0%
Montagem das Seccionadoras 138 kV | 2013-03-15 08:00 | 2013-03-25 17:00 | 7 dias | 0%
Montagem dos Disjuntores 138 kV | 2013-03-19 08:00 | 2013-03-27 17:00 | 7 dias | 0%
Montagem TRSA / Chave Fusível | 2013-03-22 08:00 | 2013-03-28 17:00 | 5 dias | 0%
Casa de comando | 2013-04-16 08:00 | 2013-04-24 17:00 | 7 dias | 0%
Montagem dos Painéis SPCS, CA/CC | 2013-04-16 08:00 | 2013-04-24 17:00 | 7 dias | 0%
Montagem Painel Medição de Faturamento | 2013-04-16 08:00 | 2013-04-24 17:00 | 7 dias | 0%
Montagem dos Retificadores e Banco de Baterias | 2013-04-16 08:00 | 2013-04-24 17:00 | 7 dias | 0%
Montagem Gerador a Diesel | 2013-04-16 08:00 | 2013-04-24 17:00 | 7 dias | 0%
Cabos de força, comando, controle e proteção | 2013-04-08 08:00 | 2013-04-30 17:00 | 17 dias | 0%
Lançamento e Conexão de Cabos controle | 2013-04-08 08:00 | 2013-04-30 17:00 | 17 dias | 0%
Conclusão Bay de Conexão JCM II | 2013-04-30 17:00 | 2013-04-30 17:00 | 0 dias | 0%
Comissionamento e energização | 2013-05-01 08:00 | 2013-05-31 17:00 | 23 dias | 0%
Comissionamento dos equipamentos de Pátio | 2013-05-01 08:00 | 2013-05-14 17:00 | 10 dias | 0%
Comissionamento e Parametrização dos Painéis, Supervisório e Medição de Faturamento | 2013-05-15 08:00 | 2013-05-29 17:00 | 11 dias | 0%
Testes funcionais | 2013-05-30 08:00 | 2013-05-31 17:00 | 2 dias | 0%